**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **МАЮРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

Сузунского района Новосибирской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От "27" 05.2015г. с. Маюрово № 43

О порядке проведения и критериях

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, администрация Маюровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой..

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Маюровского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области В.В.Чурикова

Утверждено

 постановлением администрации

 Маюровского сельсовета Сузунского района

 Новосибирской области

**Порядок**

**проведения и критерии оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ**

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, определяют правила разработки и методику оценки эффективности реализации муниципальных программ, которая позволяет определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы разрабатывается администрацией Маюровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области (далее – администрацией муниципального образования)

 с учетом специфики муниципальной программы и является приложением к программе.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы по следующим критериям:

 а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов;

 б) степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

 в) уровень финансирования за отчетный период мероприятий муниципальной программы от запланированных объемов.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы индикаторов и показателей с запланированными;

фактического выполнения мероприятий муниципальной программы с запланированными программой;

сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной программы с запланированным.

 На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

 эффективность реализации муниципальной программы снизилась;

 эффективность реализации муниципальной программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации муниципальной программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и в целом за весь период реализации программы представляется органом местного самоуправления Маюровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в администрацию муниципального образования в срок до 1 апреля с приложением данных по таблицам №1, №2, №3, прилагаемым к настоящему Порядку.

Таблица №1

**Оценка эффективности реализации**

**Муниципальной программы за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов и показателей | Ед.измерения | Значение индикаторов и показателей программы |
| Утверждено в программе | достигнуто | Отклонения от утвержденного значения (+, -, %) | Причины не достижения запланированных значений\* |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

Примечание:

\* - при значительном объеме информации о причинах не достижения запланированных значений индикаторов и показателей программы, данную информацию отразить не в таблице, а в пояснительной записке к материалам по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица 2

**оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы за весь период реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НаименоВание индикаторов и показателей | Ед. измерения |  Значение индикаторов и показателей программы |
| До начала реализации | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализациипрограммы | За период реализации программы |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Отклоне-ние (+, -, %) | Причиныне дости-жения запланированных значений\* |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Примечание:

\*- при значительном объёме информации о причинах не достижения запланированных значений индикаторов и показателей программы, данную информацию отразить не в таблице, а в пояснительной записке к материалам по оценке эффективности программы

Таблица №3

**Ход выполнения муниципальной программы за**

**отчетный год  (за весь период реализации с**

**разбивкой по годам)**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования, направление расходов | Выполнение муниципальной программыза январь \_\_\_\_\_\_\_\_ года тыс.рублей |
| Предусмотрено программой | Профинансировано | В% к общему оъёму, предусмотренному программой | Выполнено | В% к общему оъёму, предусмотренному программой |
| Всего в т.ч |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| Местные бюджеты |   |   |   |   |   |
| Прочие источники |   |   |   |   |   |
| Из общего объёма |   |   |   |   |   |
| Капитальные вложения в т.ч. |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| Местные бюджеты |   |   |   |   |   |
| Прочие источники |   |   |   |   |   |
| НИОКР в т.ч. |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| Местные бюджеты |   |   |   |   |   |
| Прочие источники |   |   |   |   |   |
| Прочие расходы вт.ч. |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| Местные бюджеты |   |   |   |   |   |
| Прочие источники |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

Примечание:

Выполнение программы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации программы

**Приложение №5**

**к Положению о разработке,**

**утверждении и реализации**

**муниципальных**

**программ**

**Сведения о муниципальной программе**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**для включения в реестр муниципальных программ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |   |
| Реквизиты программы |   |
| Адрес размещения программы в сети Интернет |   |
| Орган исполнительной власти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельсовета Сузунского района Новосибирской области, реализующий программу |   |
| Сроки и этапы реализации программы |   |
| Цели и основные задачи программы |   |
| Основные целевые индикаторы и показатели |   |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности реализации программы |   |
| Общий объём финансирования, предусмотренный программой, в т.ч. по годам реализации, тыс. рублей | В том числе по источникам финансирования |
|  1 год |   |   |   |   |
|  2 год |   |   |   |   |
|  3 год |   |   |   |   |
| Всего по программе |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |